## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: ESTRADA RURAL - CÓRREGO DA PEDRA DOURADA - LUISBURGO/MG |  |  |  | DATA: | 2024-04-19
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DO BOREL
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 1.5 | 1 UNIDADE 1,5 X 1,00
1.1.2 |  | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE | M2 | 3000 | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO + ÁREA DE SARJESTA 500 X 5 + 2 X 500 X 0,50
1.2 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL
1.2.1 | SINAPI - 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. | M2 | 2500 | 500M LINEARES X 5M DE LARGURA = 2500M²
1.2.2 | SINAPI - 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1000 | CÓRREGO DO BOREL = 2 X 500M LINEARES
1.2.3 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1000 | COMPRIMENTO DE SARJETA
1.3 |  | EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL
1.3.1 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12 | 2 X 6 = 12M
2.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DO BARROSO
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 1.5 | 1 UNIDADE 1,5 X 1,00
2.1.2 |  | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE | M2 | 3000 | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO + ÁREA DE SARJESTA 500 X 5 + 2 X 500 X 0,50
2.2 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL
2.2.1 | SINAPI - 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 2500 | 500M LINEARES X 5M DE LARGURA = 2500M²
2.2.2 | SINAPI - 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1000 | CÓRREGO DO BOREL = 2 X 500M LINEARES
2.2.3 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1000 | COMPRIMENTO DE SARJETA
2.3 |  | EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL
2.3.1 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12 | 2 X 6 = 12M
3.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DA PEDRA DOURADA
3.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 1.5 | 1 UNIDADE 1,5 X 1,00
3.1.2 |  | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE | M2 | 1200 | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO + ÁREA DE SARJETA 200 X 5 + 2 X 200 X 0,50
3.2 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL
3.2.1 | SINAPI - 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 1000 | 200M LINEARES X 5 M DE LARGURA = 1000M²
3.2.2 | SINAPI - 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 400 | 2 X 200M LINEARES
3.2.3 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 400 | COMPRIMENTO DE SARJETA
3.3 |  | EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL
3.3.1 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12 | CÓRREGO DA PEDRA DOURADA = 2 X 6 = 12M
4.0. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.2.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO | MÊS | 2 | CONFORME CRONOGRAMA
Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 214.589/D

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM ÁREAS RURAIS |  |  |  | DATA: |  | 2024-04-18
LOCAL: ESTRADA RURAL - CÓRREGO DA PEDRA DOURADA - LUISBURGO/MG ESTRADA RURAL - CÓRREGO DO BARROSO - LUISBURGO/MG ESTRADA RURAL - CÓRREGO DO BOREL - LUISBURGO/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - JANEIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.22%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DO BOREL | [6 empty] | 336540.62 | 112.1802
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 571.94
1.1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 1.5 | 306.95 | 381.29 | 571.94
1.1.2 | 0 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE | M2 | 3000 | A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
1.2 | 0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 |  |  | 0 | 335070
1.2.1 | SINAPI - 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. | M2 | 2500 | 64.63 | 80.28 | 200700
1.2.2 | SINAPI - 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1000 | 45.84 | 56.94 | 56940
1.2.3 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1000 | 62.34 | 77.43 | 77430
1.3 | 0 | EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL | 0 | 0 |  |  | 898.68
1.3.1 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12 | 60.29 | 74.89 | 898.68
2.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DO BARROSO | [6 empty] | 336540.62 | 112.1802
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 571.94
2.1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 1.5 | 306.95 | 381.29 | 571.94
2.1.2 | 0 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE | M2 | 3000 | A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
2.2 | 0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 |  | 0 | 0 | 335070
2.2.1 | SINAPI - 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 2500 | 64.63 | 80.28 | 200700
2.2.2 | SINAPI - 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1000 | 45.84 | 56.94 | 56940
2.2.3 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1000 | 62.34 | 77.43 | 77430
2.3 | 0 | EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL | 0 | 0 | 0 |  | 898.68
2.3.1 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12 | 60.29 | 74.89 | 898.68
3.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DA PEDRA DOURADA | [6 empty] | 149527.4 | 124.6062
3.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 571.94
3.1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 1.5 | 306.95 | 381.29 | 571.94
3.1.2 | 0 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE | M2 | 1200 | A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
3.2 | 0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 |  |  | 0 | 134028
3.2.1 | SINAPI - 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 1000 | 64.63 | 80.28 | 80280
3.2.2 | SINAPI - 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 400 | 45.84 | 56.94 | 22776
3.2.3 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 400 | 62.34 | 77.43 | 30972
3.3 | 0 | EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL | 0 | 0 |  |  | 898.68
3.3.1 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12 | 60.29 | 74.89 | 898.68
4.0. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 14028.78
4.2 | 0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 14028.78
4.2.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO | MÊS | 2 | 5646.75 | 7014.39 | 14028.78
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 836637.42
Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 214.589/D

## COMP ADM
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPOSIÇÃO | 002 | ADMISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE |  | 5646.75
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 51.96 | 49.67
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 25.98 | 118.01
Considerando: 1 ano: 52 semanas, distribuídas em 12 meses, temos uma média de 4,33 semanas/mês. Encarregado: 3 dias por semana: 3x4h/dia x 4,33 semanas/mês = 51,96 horas/mês Engenheiro civil júnior: 2 dias por semana: 3x2h/dia x 4,33 semanas/mês = 25,98 horas/mês
[6 empty] | 17.32 | 0.31491
Valores de acordo com TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - ABRIL/2023 - COM DESONERAÇÃO
Luisburgo-MG, 19 de Abril de 2024.
Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 214.589/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG |  | VALOR DA OBRA: | 836637.42 | DATA: | 2024-04-19
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM ÁREAS RURAIS |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
LOCAL: ESTRADA RURAL - CÓRREGO DA PEDRA DOURADA - LUISBURGO/MG ESTRADA RURAL - CÓRREGO DO BARROSO - LUISBURGO/MG ESTRADA RURAL - CÓRREGO DO BOREL - LUISBURGO/MG
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1.0 | CALÇAMENTO CÓRREGO DO BOREL | Físico % | 40.23% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 336540.62 | 168270.31 | 168270.31
2.0 | CALÇAMENTO CÓRREGO DO BARROSO | Físico % | 40.23% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 336540.62 | 168270.31 | 168270.31
3.0 | CALÇAMENTO CÓRREGO DA PEDRA DOURADA | Físico % | 17.87% | 100%
|  | Financeiro | 149527.4 | 149527.4 | 0
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 1.677% | 59% | 41%
|  | Financeiro | 14028.78 | 8276.9802 | 5751.7998
TOTAL |  | Físico % | 100% | 59.09% | 40.91%
|  | Financeiro | 836637.42 | 494345.0002 | 342292.4198
Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 214.589/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: ESTRADA RURAL - LUISBURGO-MG
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | - | - | - | - | - | - | - | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.34% | 15.34% | 15.34% | 15.34% | 10.79% | 12.72% | 10.79%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 93.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85% | 93.85%
BDI |  | 21.47% | 22.38% | 23.29% | 24.22% | 14.99% | 20.11% | 18.05%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Luisburgo, 19 de Abril de 2024.
Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 214.589/D